## Sheet1
THEO DÕI TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC
Project: Ứng Dụng Phân Tích Ảnh Ung Thư Da
Tuần | Từ ngày | Đến ngày | Công việc | Tình trạng | Ghi chú
1 | 13/09/2018 | 20/09/2018 | Gặp GV xác định yêu cầu | Done
|  |  | Tạo github project và add GV | Done
|  |  | Tạo bảng theo dõi CV | Done
|  |  | Viết report về hiện trạng | Done
|  |  | Đọc tài liệu về skin cancer | Done
|  |  | Thiết kế giao diện cho app | Done
2 | 21/09/2018 | 27/09/2018 | Chọn DB | Done
|  |  | Thiết kế DB (ERD) | Done
|  |  | Tổng hợp giao diện của ứng dụng | Done
|  |  | Viết Report.doc những gì đã đọc về skin cancer | Done
3 | 28/09/2018 | 2018-04-10 | Vẽ UseCase, Sequence,DFD | Done
|  |  | Chỉnh sửa và thống nhất DB | Done
|  |  | Viết lại báo cáo | Done
|  |  | Sửa và sắp xếp lại giao diện | Done
4 | 2018-05-10 | 2018-11-10 | Thêm 1 luồng xem lại hồ sơ đã gửi
Code giao diện cho User và Doctor
5 | 2018-12-10 | 18/10/2018
6 | 19/10/2018 | 25/10/2018